Администрация Чкаловского района

Управление образования

Программа развития

образовательных учреждений

Чкаловского района

города Екатеринбурга

на 2005-2008 годы

Екатеринбург, 2004

Составители: Т.С. Онохова, начальник Управления образования

О.И. Калинина, заместитель начальника РУО

М.В. Хайдукова, главный специалист РУО

Специалисты РУО

Список сокращений

СОШ – средняя общеобразовательная школа

СКОШ – специальная коррекционная общеобразовательная школа

ЦО - муниципальное общеобразовательное учреждение центр образования

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение

ОУ –  общеобразовательное учреждение

МОУ – муниципальные образовательные учреждения всех типов и видов

МУК – межшкольный учебный комбинат

УДО – учреждение дополнительного образования

ГОС (НРК) – государственный образовательный стандарт (национально-региональный компонент)

РУО – районное управление образования

СОДЕРЖАНИЕ

стр

РАЗДЕЛ 1            Введение……………………………………………………………………………………………….. 4

РАЗДЕЛ 2            Результаты анализа состояния образовательных учреждений………………………………… 6

РАЗДЕЛ 3            Цели и задачи программы…………………………………………………………………………... 15

РАЗДЕЛ 4            План мероприятий по развитию образовательных учреждений Чкаловского района

на 2005-2008 годы…………………………………………………………………………………...... 19

РАЗДЕЛ 5           Финансирование программы развития ОУ………………………………………………………. 38

Приложение № 1 Структура сети образовательных учреждений района  ………………………………………. 39

Приложение № 2 Финансирование расходов образовательных учреждений в 2001-2003 г.г………………….. 41

Приложение № 3 Износ зданий и сооружений, в которых функционируют образовательные учреждения ..  41

РАЗДЕЛ 1            Введение

«Программа  развития образовательных учреждений на период 2005-2008 годы»  разработана в соответствии:

- с Федеральным законом «Об образовании»,

- с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года (утверждена приказом МО РФ от 11.02.2002 г. № 393),

- с областным законом «Об образовании в Свердловской области»,

- с  Мероприятиями по развитию образования Свердловской области на 2004 – 2007 годы,

- с городской программой «Городская школа  - стандарт «Пять звезд».

Программа является организационной основой реализации государственной политики в сфере образования, она  дополняются целевыми программами:

- «Здоровье дошкольника»

- «Здоровье школьника»

- «Школьная столовая»

- «Кадры в образовании»

- «Библиотека ОУ – информационно-методический центр ОУ»

- «Детская и школьная мебель»

программами управленческой деятельности специалистов управления образования района, программами развития образовательных учреждений.

Программа реализуется в течение четырех этапов, каждый из которых совпадает с  календарным годом. Анализ выполнения программы проводится дважды:   на 1 июля и на 1 января каждого года.

Результаты реализации «Программы  развития образовательных учреждений на период 2005-2008 годы» рассматриваются на Коллегии администрации Чкаловского района, на совещаниях в управлении образования, педагогических советах, совещаниях в образовательных учреждениях.

Выполнение программы обеспечивается в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ,  единым бюджетом г. Екатеринбурга. Объёмы бюджетного финансирования определяются ежегодно, исходя из возможностей единого бюджета города. Распределение объемов финансирования по образовательным учреждениям определяется в соответствии с приоритетами программы и контролируется в части  эффективности использования выделенных бюджетных средств и создания условий для привлечения в систему образования дополнительных внебюджетных источников.

«Программа  развития образовательных учреждений на период 2005-2008 годы»  разработана в соответствии:

- с Федеральным законом «Об образовании»,

- с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года (утверждена приказом МО РФ от 11.02.2002 г. № 393),

- с областным законом «Об образовании в Свердловской области»,

- с  Мероприятиями по развитию образования Свердловской области на 2004 – 2007 годы,

- с городской программой «Городская школа  - стандарт «Пять звезд».

Программа является организационной основой реализации государственной политики в сфере образования, она  дополняются целевыми программами:

- «Здоровье дошкольника»

- «Здоровье школьника»

- «Школьная столовая»

- «Кадры в образовании»

- «Библиотека ОУ – информационно-методический центр ОУ»

- «Детская и школьная мебель»

программами управленческой деятельности специалистов управления образования района, программами развития образовательных учреждений.

Программа реализуется в течение четырех этапов, каждый из которых совпадает с  календарным годом. Анализ выполнения программы проводится дважды:   на 1 июля и на 1 января каждого года.

РАЗДЕЛ  2    Результаты анализа состояния образовательных учреждений Чкаловского района

на начало 2004 года

На территории Чкаловского района функционирует 68 муниципальных образовательных учреждений,   в том числе:

общеобразовательных —33, из них:

- общеобразовательные школы  – 16, из них:

- гимназии – 2

- лицеи – 2

- школы с углубленным изучением предметов - 8

- школа-интернат - 1

- специальные (коррекционные) школы для детей с отклонениями в развитии  — 4, в том числе школы – интернаты - 3;

дошкольных образовательных учреждений — 31 (29 – в городе, 2 - в селе).

учреждений дополнительного образования — 3;

межшкольный учебный комбинат – 1.

Образовательные учреждения  территориально сосредоточены в шести микрорайонах (приложение 1):

- Вторчермет -  14 ДОУ, 9 СОШ, 1 ЦО,  1 УДО,

- Елизавет – 2 СОШ,

- Ботанический – 3 ДОУ,  2  СОШ, 1 лицей, 1 гимназия,

- Центральный – 4 ДОУ, 1 СОШ, 1 гимназия, 1 СКОШ  VIII вида, МУК – 1,

- Уктус, Шинный – 3 ОУ, 1   СКОШ,

- Химмаш – 7 ДОУ, 1 лицей, 4   СОШ, 2 УДО, 1   ЦО, 1   СКОШ VIII вида

Имеются 2   СОШ, расположенных в отдаленных территориях, 1   СОШ – сельская.

По официальным статистическим данным в образовательной системе Чкаловского района работает 2 724 педагогических работника, получает образование   24 443 учащихся  ОУ и 4 190 воспитанников ДОУ.

Основные проблемы функционирования и развития образовательных учреждений рассмотрены по крупным блокам.

Финансирование ОУ

Образовательные учреждения  Чкаловского района финансируются из бюджета города Екатеринбурга на основании сетевых показателей и финансовых нормативов расходов на одного ребенка. Ежегодно объемы выделяемых средств увеличиваются (приложение 2).  С 2001 года финансирование расходов на 1 ребенка в ДОУ увеличилось в 1,5 раза, в ОУ  - в 2 раза, в школах- интернатах – в 1,55 раза. Но в общем объеме расходов расходы на оплату труда и содержание зданий составляют от 56 до 72 % в зависимости от типа ОУ. Доля расходов на развитие материально-технической базы ОУ с 2001 года в целом по образовательным учреждениям возросла, но составляет всего  2,5 % от общих расходов. Финансирование экспериментальной деятельности ОУ, курсовой подготовки, командировочных расходов не производятся более 10 лет.

Как следствие невозможность поддерживать учебно-материальную базу на должном уровне, разворачивать инновационные процессы, прогнозировать развитие образовательных учреждений.

Материально-техническая база ОУ

Около 35 %  (10) зданий ДОУ эксплуатируются около 35 лет. Более 65% зданий ОУ (24) и находятся в эксплуатации 35 и более лет, 25 % зданий (8) эксплуатируются около 50-ти лет (приложение № 3).

Остро назрела необходимость строительства новых зданий для школ № 34, 39, 118,  проведения капитальных ремонтов зданий школ № 86, 61, 182, 54, 106, МУК № 1, технического обследования зданий ОУ, находящихся в эксплуатации 35 и более лет.

В 83,6 % образовательных учреждениях наблюдается превышение по количеству обучающихся вместимости образовательного учреждения, предусмотренной проектом, более чем в 1,5 раза

Итоги инвентаризации показали, что в общеобразовательных учреждениях износ учебной мебели составляет в среднем около 70% (ОУ № 54, 84, 44, 56, 132, 118, 156, 21, 52, 86, 106, 182, 131, 87, 102, 105,137, 28). Используемая учебная мебель не соответствует росто-возрастным требованиям, не имеет гигиенических сертификатов.

В образовательных учреждениях района находится 400 единиц технологического оборудования. Износ  составляет 77,5 % (310 единиц), из них у 44 % срок амортизации истек 15 и более  лет назад.   18 % оборудования с дефектами, 6 % подлежит списанию,   9 % снято с производства, необходимо доукомплектовать 5,8 % оборудования.

Как следствие: разрушение сооружений, сбои функционирования коммунальных сетей,  технологический отстой, у обучающихся и воспитанников  рост количества заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов зрения и кровообращения, усложнение организации и осуществления  образовательного процесса, снижение качества образовательного процесса.

Учебно-методическая база ОУ

Снижается роль школьной библиотеки как информационно-учебного и методического центра учреждения. Только в 4 ОУ района (9 %)   в библиотеках  имеются помещения для читального зала.

Библиотечный фонд (в том числе учебный)  ОУ физически  и по содержанию устарел. Учебно-методическая база специальных (коррекционных) учреждений и классов VII и VIII  вида устарела на 90 %.

Библиотеки общеобразовательных учреждений района недостаточно укомплектованы художественной литературой   в соответствии с учебными программами, справочными пособиями, энциклопедиями, словарями.

Учебная мебель библиотек комплектуется по остаточному принципу. В библиотеках отсутствует рабочее место с персональным компьютером, не приобретаются и не используются современные  видеотеки и медиатеки, обучающие программы, отсутствует выход в глобальную сеть Internet.

Кабинеты информатики  оснащены  устаревшими моделями ПЭВМ (ОУ № 61, 32, 39, 105, 142, МУК №1, 196) , отсутствуют кондиционеры, ионизаторы воздуха. Отсутствуют кабинеты информатики  в ОУ № 21, 28, 84,54, 87, 137.

Как следствие: невозможность  в полной мере обеспечить качественное образование школьников в рамках информационно-методологической содержательной линии образования, сформировать в соответствии с требованиями ГОС (НРК)  коммуникативную   компетентность выпускников в полном объеме.

Кадровая обеспеченность и качественный состав кадров (нет по ДОУ)

По сравнению с 2000 годом количество педагогических работников уменьшилось на 8,5 %.

На начало 2004 года обеспеченность педагогическими кадрами реализации образовательных программ дошкольного образования составляла 87 %, общего образования - 97 %.

В общеобразовательных учреждениях с нагрузкой от 1,5 до 2 ставок работает 27 % педагогов, а каждый пятый педагог - на 2 и более ставки. Прогноз общеобразовательных учреждений показал, что к 2008 году в учреждениях может вырасти число  вакансий учителей:

- истории  - в  58 % ОУ

- иностранному языку – в 51 % ОУ

- физике – в  35 % ОУ

- русскому языку и литературе – в 35 % ОУ

- техническому труду – в 29 % ОУ.

В 2003 году в ОУ прибыл на работу и продолжает работать только 56 молодых специалистов (1,8 %), то есть обновления педагогических кадров не происходит. 70 % педагогов в возрасте до 30 лет, уволившихся из ОУ, уходят на работу не в образовательные учреждения, а в другие сферы экономики с более высокой заработной платой.

Количество руководителей и педагогов ОУ в возрасте старше 40 лет превышает 70 %. В ближайшие 5 лет из образовательных учреждений в связи с уходом на пенсию могут уволиться около 40 % педагогов старше 50 лет, в том числе 69 % работающих в настоящее время педагогов-пенсионеров, 54 % руководителей ОУ и 22 % руководителей ДОУ.

Аттестация педагогических кадров как путь повышения заработной платы педагога перестала быть способом материального стимулирования, так как существует противоречие между высоким уровнем квалификационных  требований и незначительной фиксированной денежной надбавкой.

Подавляющее большинство педагогов – женщины.

Неразвиты формы общественного признания педагогов,  награждения производятся в основном при стаже работы в образовании более 12 лет.

Как следствие возможны: диспропорция количественного и качественного состава педагогов, уход молодых педагогов в другие сферы экономики. Отсутствие у молодых педагогов мотивации профессиональных достижений. Неравные возможности детей в получении образования, снижение качества образования. Недостаточный учет педагогами требований к образованию со стороны общественности, экономики района, города, возникновение психологических проблем в образовательном процессе,  в процессе социализации детей. Личностная деформация педагогов, появление синдрома эмоционального сгорания и, как следствие, - снижение качества преподавания, качества управления, качества образования в целом.

Качество образовательной сети района

Потребность населения в ДОУ удовлетворена на 58,2 %.

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях превышает проектную мощность сети в 1,5 раза (с учетом требований СанПиН 2.4.2.1178-02 , действующих с 01.09. 2003 года). Проявляющаяся тенденция снижения количества обучающихся в ОУ не решит проблемы, так как в районе идет активное жилищное строительство.

Наблюдается:

- неравномерность предоставления образовательных услуг разного вида, уровня и качества внутри микрорайонов,

- отсутствие в ОУ систематической работы по определению структуры и объема спроса населения на образовательные услуги и потребности рынка труда на кадры работников различной квалификации с учетом демографической и социально- экономической ситуации.

Как следствие: построение сети образовательных учреждений без учета актуальных и перспективных потребностей района, снижение адаптивных возможностей сети, отсутствие условий для реализации прав граждан на получение качественного образования в соответствии с потребностями в части получения равных возможностей (в том числе территориальных) для развития детей в любом из микрорайонов Чкаловского района.

Качество   процесса и результата образовательной деятельности (нет ДОУ)

Последние годы наблюдается обострение проблемы – несоответствие содержания образования, его методического обеспечения, критериев оценки качества образовательной деятельности  реально существующими целями и   результатам  образования.

Одним из основных приоритетов региональной образовательной  политики является создание условий для достижения обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений ключевых компетентностей.

Данную цель образования приняли большинство педагогов, родителей учащихся, сами школьники. Но на этапе перехода с одной ступени образования на другую родители обучающихся и воспитанников выдвигают перед образовательными учреждениями иные цели. Родители воспитанников ДОУ и стартовых школ – подготовить детей к поступлению в престижное общеобразовательное учреждение, родители учащихся 9-х классов – подготовить учащихся к поступлению в классы с углубленным изучением предметов, профильные классы, родители учащихся 11-х классов – подготовить школьников к поступлению в ВУЗ. Подавляющее большинство выпускников 11-х классов ориентировано на поступление в высшие учебные заведения.  Данные цели вполне устраивают большинство педагогов - стажистов, так как не требуют изменения педагогического мышления.

Анализ программ развития образовательных учреждений показал, что около 70 % педагогических коллективов как  основную  определяют задачу развития   условий для самопознания, самоопределения, самоутверждения, саморазвития и самореализации обучающихся. Но опрос учащихся 11-х классов показал, что:

- почти всегда не уверены в  себе и своих возможностях  8 % подростков.

- готовы к социально-ответственному поведению – 21%,

- готовы к творческой деятельности и самостоятельному принятию решений в изменяющейся жизненной и профессиональной ситуации – 34 %,

Социальная практика школьников ограничена, конкретные социально-экономические, политические и иные проблемы  города, района, школы с учащимися не обсуждаются  или обсуждаются эпизодически, что не дает возможности для развития умения анализировать жизненные ситуации. Недостаточно развита практика конструктивного диалога, умения задавать вопросы, обобщать сказанное, проектировать систему конкретных действий.

Изучение состояния профориентационной работы в ОУ района показало, что практически не используются возможности совместной деятельности с учреждениями НПО, ССО района, не учитываются потребности рынка труда города и района. Перечень профилей для предпрофессиональной подготовки в ОУ однообразен. Отсутствует система предпрофессиональной и профессиональной подготовки выпускников специальных (коррекционных) учреждений VII вида.

Стремление школ сделать обязательной для всех учащихся максимальную учебную нагрузку (через углубленное изучение предметов, расширение их  перечня, передачи часов факультативов, индивидуальных и групповых занятий на дополнительное изучение учебных предметов, программы которых были сокращены,  и т.д.) приводит к перегрузкам, росту заболеваемости школьников, особенно в ОУ повышенного статуса. Только 15 % выпускников не имеют хронических заболеваний после окончания школы. Опрос учащихся 11-х классов показал, что только 11 % считают сохранение и развитие  здоровья  главной жизненной ценностью. 59 % педагогов считают, что сохранение и развитие здоровья обучающихся и воспитанников – основная задача семьи.

Реализация основных задач модернизации образования, приоритетных направлений  развития регионального образования  предполагает работу педагогов в режиме инновационной деятельности. Собеседование с руководителями ОУ района показало, что педагогические и руководящие работники не владеют в должной мере умениями проектной, исследовательской  деятельности. Только в 13,6 %  учреждений района организована  научно-исследовательская деятельность педагогов. Новыми информационными технологиями образования владеют около 10 % педагогических работников.

Следовательно,  на практике образовательная деятельность педагогов сводится, как правило, к традиционному решению - обеспечению условий для успешного освоения школьниками предметных знаний, умений и навыков и воспитания нравственного поведения (в том числе предотвращение отклонений в поведении, преодоление вредных привычек и антивитальных зависимостей), качество образования отождествляется с качеством обученности.

В системе дополнительного образования еще преобладает идеология кружковой работы, которая   узко направлена  на  прикладную деятельность, не имеющую серьезных образовательных последствий, не формирующую общекультурную базу человека.

Причины сложившейся ситуации могут быть следующие. Использование  при  аттестации образовательных учреждений, аттестации педагогических и руководящих работников традиционного перечня показателей, который отражает в основном суммарные выходы образовательной деятельности. Как то -  количество медалистов, количество учащихся, окончивших школу, учебный год на «4» и «5», количество выпускников, поступивших в ВУЗы, количество победителей в олимпиадах по предметам, призеров НПК, победителей соревнований, количество реализуемых программ дополнительного образования по возрастам и т.д.

Итоговая аттестация выпускников пока сохраняет место завершающего этапа образовательного процесса на соответствующей ступени образования, организует деятельность педагогов и учащихся выпускных классов, а не является   механизмом управления развитием качества образования (условий, процесса, результата). Изучение экзаменационных материалов общеобразовательных учреждений показало, что педагоги разрабатывают   матрицы  анализа качества экзаменационных материалов и оценки качества результата образования, демонстрируемого выпускниками в соответствии с требованиями ГОС (НРК). Но отметки выпускникам выставляются с точки зрения традиционного знаниевого подхода. Аналитические материалы ОУ по ИА не содержат анализ деятельности педагогов  по использованию рабочих вариантов учебных программ, по определению показателей качества результата образования и критериев их оценки с выходом на итоговую аттестацию.

Как следствие возможно: расширение содержания образования по предметам, увеличение учебной нагрузки на детей, особенно  перед школой, в 3, 9, 11 классе, ухудшение физического и психического здоровья школьников. Рост количества обучающихся, имеющих негативное отношение к учению и уклоняющихся от учебы,  рост  количества социально дезадаптированных детей, возникновение проблем в процессе социализации детей. Отсутствие динамики в развитии профессионального мастерства педагогов и руководителей ОУ, господство репродуктивных технологий образования, снижение качества образования.

Качество управления образовательными учреждениями

Система управления образовательными учреждениями работает в режиме обеспечения функционирования, преобладает воздействие на ресурсные условия  и  образовательный процесс.

Абсолютное большинство руководителей	 образовательных учреждений, имея высшее образование, большой практический опыт, не являются профессиональными менеджерами, не владеют современными управленческими технологиями. В ОУ большая текучесть руководящих кадров (особенно среди заместителей). За 2002-2003 учебный год на должность  руководителя ОУ вновь назначены 16 педагогов, а  за 2003-2004 учебный год – 26. Как правило, руководителем ОУ становится наиболее опытный и исполнительный педагог, часто не имеющий опыта работы даже руководителя предметного объединения учителей. Начинающий руководитель нарабатывает управленческий опыт в практической деятельности, поступая так,  как его предшественник, при этом реализуются только функции планирования, организации деятельности и коррекции. Функции анализа и прогноза долгие годы остаются не реализованными. Причинами такой ситуации является несоответствие высокого уровня требований и ответственности и низкой заработной платы руководителя,  отсутствие  практики подготовки резерва руководящих работников.

Преобладает закрытый характер управления образовательным учреждением. Участие социальных партнеров видится руководителям ОУ только в одном направлении - привлечение материальных средств.  Общественные организации в ОУ (родительские комитеты, Советы школы, Попечительские советы и др.)  в большинстве случаев участвуют только в укреплении материальной базы и не участвуют в обсуждении педагогических проблем, принятии управленческих решений стратегического характера.  Как правило, образовательное сообщество информируется о достижениях и положительных результатах деятельности педагогических коллективов. Открытое обсуждение проблемных вопросов, коллективный анализ причин положительных и отрицательных  явлений не стали широкой практикой.

Как следствие – переход ОУ  от функционирования к застою и кризисной ситуации, снижение рейтинга учреждения в социуме,  текучесть кадров, снижение профессионального мастерства педагогического коллектива, снижение качества образования.

Анализ состояния системы образования района позволяет выделить следующие противоречия:

- между содержанием и качеством образования учреждений района и требованиями к нему со стороны общества, государства, рынка труда и  личности обучающегося,

- между расчетной мощностью сети образовательных учреждений района и фактическим количеством учащихся,

- между современными требованиями СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений и фактическим состоянием зданий, сооружений, материально-технического, технологического и  учебно-технического   обеспечения ОУ,

- между потребностями сети образовательных учреждений в финансовых ресурсах и реальными возможностями бюджетного финансирования,

- между высокой общественной значимостью профессии учителя и его реальным положением, способами, формами, размерами материального и морального стимулирования его труда,

- между существующей системой управления в образовательных учреждениях района и задачами развития качества образования,

- между растущей правовой культурой потребителей образовательных услуг и закрытостью образовательного учреждения в части предъявления широкой общественности результатов образовательной деятельности педагогов и учащихся

РАЗДЕЛ 3   Цель и задачи программы

Основная цель развития образовательных учреждений района - обеспечить управляемый переход образовательных учреждений муниципальной системы образования на новый уровень, гарантирующий всем гражданам района качество образования (социальную компетентность) в соответствии с потребностями общества, государства, личности.

Задачи:

| Задача | Планируемый результат | Показатели качества (в сравнении за отчетный период) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для всех категорий детского населения Чкаловского района | Наличие в каждом микрорайоне образовательных учреждений, обеспечивающих педагогические условия для равного доступа к полноценному образованию в соответствии с потребностями граждан независимо от их места жительства и материального достатка семей, национальной принадлежности и состояния здоровья обучаются и воспитанников Увеличение адаптивных возможностей системы образования | - Количество дошкольных образовательных учреждений разных видов - Уменьшение разрыва между потребностями населения количеством предоставляемых мест в МДОУ района не менее чем на 15 % - Количество общеобразовательных учреждений реализующих образовательные программы специального (коррекционного) образования - Количество образовательных учреждений, перешедших в режим развития на основе программ стратегического развития - Количество общеобразовательных учреждений, реализующих программы профильного обучения, повышенного уровня образования - Количество обучающихся и воспитанников, получающих дополнительное образование в ОУ, ДОУ, УДО - Наличие в ОУ системы организации образования в форме экстерната, семейного образования, очно-заочной форме - Количество учащихся, получающих образование в форме экстерната, семейного образования, очно-заочной форме, обучения на дому. - Капитальный ремонт зданий ОУ № 86, 21, 39, 118, ММУК№ 1 - Строительство и ввод в эксплуатацию новой школы в секторе «Б» микрорайона Ботанический - Снижение коэффициента сменности образовательных учреждений |  |
| 2. Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, социальным заказом микросоциума | Всестороннее обновление содержания образования, организации образовательного процесса Повышение уровня социальной компетентности обучающихся и воспитанников. Наличие мотивации участников образовательного процесса на развитие личностного потенциала. Наличие системы профессионального самоопределения обучающихся. Наличие системы непрерывного образования и профессионального роста (по вертикали и горизонтали) педагогических и руководящих работников системы образования. | - Количество образовательных учреждений, апробирующих новые и экспериментальные программы - Количество ОУ, использующих в образовательном процессе проектные и другие творческие методы и технологии - Количество ОУ, использующих новые формы организации образовательного процесса - Количество ОУ, реализующих воспитательно-профилактические программы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. - Количество учащихся, принимающих участие в интеллектуальных, спортивно-технических соревнованиях, творчески конкурсах и фестивалях различного уровня (от школьного до международного) - Количество призеров интеллектуальных, спортивно-технических соревнований, творческих конкурсах и фестивалях различных уровней (городского, областного, регионального, федерального, международного) - Количество выпускников 9 классов, поступивших в 10 класс, в УНПО, в УСПО, работающих, не определившихся - Количество выпускников 11 классов, поступивших, в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, работающих, не определившихся - Количество учащихся, не получивших общее образование - Количество руководителей образовательных учреждений, педагогов, учащихся, владеющих ключевыми компетентностями (в обращении с проблемными ситуациями,- в диалоге,- в групповом взаимодействии, в саморазвитии) в соответствии с требованиями ГОС - Снижение показателей, характеризующих негативные последствия образования (заболеваемость детей, количество обучающихся, семей состоящих на профилактическом учете всех видов, количество обучающихся, не посещающих ОУ) - Наличие гибкой системы предпрофильного обучения, готовность общеобразовательных учреждений к профильному обучению в школе III ступени - Наличие в межшкольном учебном комбинате и центрах образования программ допрофессиональной ориентации по блоку профессий, востребованных городским и районным рынком труда - Охват различными формами профессиональной ориентации учащихся 8-11 классов - Количество профилей предпрофессиональной подготовки учащихся в учреждениях общего образования - Количество ОУ, осуществляющих профильное обучение на основе кооперации с учреждениями НПО, СПО, ВПО - Обеспеченность педагогическими кадрами образовательного процесса в ОУ всех типов и видов - Улучшение качественного состава педагогических и руководящих работников (возрастной состав, образовательный ценз, приток молодых специалистов и др) - Количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшую, первую, вторую квалификационную категории - Количество педагогических и руководящих работников, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, в том числе по профильному обучению |  |
| 3. Обеспечение эффективности управления образованием | Информационно-аналитическое обоснование изменений в образовательных учреждениях в соответствии с социальным заказом Обновление содержания образовательных программ ОУ как необходимого условия достижения социально значимых результатов образования Обновление структуры управления образовательными учреждениями Вовлечение общественности в экспертизу качества образования на всех ступенях образования, открытое обсуждение с участниками образовательного сообщества проблем образования (управленческих и педагогических) Развитие системы социального партнерства Обновление материально-технической и учебно-методической базы образовательных учреждений | - Наличие информационно-аналитических оснований: - для разработки и корректировки образовательных программ ОУ, обеспечивающих достижение социально значимых результатов на каждой ступени образования - для изменений в содержании и организации образовательного процесса с целью обеспечения успешности человека - Количество ОУ, использующих в практике изучение потребностей детей, их родителей, микросоциума для своевременного реагирования образовательных учреждений на изменившийся социальный заказ - Количество ОУ, в которых структура управления соответствует программе развития - Разнообразие форм и направлений социального партнерства в процессе формирования и реализации образовательных программ образовательных учреждений - Количество ОУ, ежегодное информирование широкой общественности о результатах реализации программ развития образовательных учреждений в разнообразных формах - Количество ОУ, в разнообразных формах привлекающих всех участников образовательного сообщества к экспертизе качества образования на всех его ступенях - Объем средств, направленных на текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений - Объем средств, направленных на замену технологического оборудования - Объем средств, направленных на замену детской и учебной мебели - Объем средств, направленных на информатизацию образовательных учреждений - Объем средств, направленных на развитие библиотек и библиотечных фондов ОУ всех типов и видов |  |

РАЗДЕЛ 4  План мероприятий по развитию образовательных учреждений Чкаловского района

на 2005-2008 годы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение | Расходы (тыс. Руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для всех категорий жителей Чкаловского района |  |  |  |  |
| 1.1. | Открытие групп кратковременного пребывания в каждом ДОУ | 2005 г | ДОУ |  |
| 1.2. | Прием на баланс РУО ДОУ № 188, 385, 464,528, 539 | 2005 г | РУО | 16560,0 |
| 1.3. | Лицензирование и аттестация ДОУ: с приоритетами развития: - интеллектуального (№ 463) - художественно-эстетического (№ 519, 508, 566) компенсирующего вида (№ 438, 398) центры развития (№ 121, 587) | Весь период | ДОУ, РУО | 1500,0 |
| 1.4. | Создание информационного банка учёта детей дошкольного и школьного возраста, посещения ими соответствующих образовательных учреждений и реализации принципа доступности. | 2005-2008 | ОУ, ДОУ | 100,0 |
| 1.5. | В соответствии с потребностями граждан открытие групп продлённого дня в ОУ | 2005-2008 | ОУ, |  |
| 1.6. | Лицензирование образовательной деятельности в ОУ по программе специального (коррекционного) образования (ОУ № 132, 197) | 2006 г | РУО ОУ | 20,0 |
| 1.7. | Лицензирование и аттестация образовательных учреждений: 2005 г - 1 ОУ, 4 ДОУ 2006 г - 12 ОУ, 6 ДОУ 2007 г – 16 ОУ, 5 ДОУ, 3 УДО, ММУК №1 2008 г – 3 ОУ, 10 ДОУ | Весь период | МОУ, РУО | 2005г– 250,0 2006 г–990,0 2007г–512,0 2008 г - 865,0 |
| 1.8. | Апробация и освоение модели адаптивной школы (ОУ № 132, 102, 87, 197, 59) | Весь период | ОУ | По 250,0 ежегодно. Всего – 1000,0 |
| 1.9. | Лицензирование и аттестация МОУ СОШ № 44 как гимназии | 2007 г | ОУ, РУО |  |
| 1.10 | Развитие МОУ Лицей № 180 как районно-городской опорной площадки в рамках проекта «Одаренные дети» | Весь период | ОУ, РУО |  |
| 1.11 | Развитие школы-интерната № 20 как ОУ для социально незащищенных слоев населения | Весь период | ОУ, РУО |  |
| 1.12 | Лицензирование углубленного изучения предметов в ОУ № 142, 137 для удовлетворения полного спектра образовательных потребностей жителей отдаленных районов | 2006-2007 уч. год | ОУ, РУО |  |
| 1.13 | Обеспечение нормативно-правовых и организационно-содержательных условий для функционирования группы кратковременного пребывания детей с 5-летнего возраста в ОУ № 214 | 2005 г. | ОУ | Внебюджетные средства |
| 1.14 | Создание условий для: - предпрофильного обучения в 9-х классах всех ОУ - профильного обучения в ОУ № 132, 102, 197, 105, 137, 142, 87, 44, 135, , МУК № 1, 182 | 2005 г 2006 г | ОУ |  |
| 1.15 | Организация социологических исследований по выявлению соответствия перечня и качества дополнительных образовательных услуг (в том числе платных), реализуемых в системе общего и дополнительного образования, потребностям детей и подростков | 2005 г. | РУО, ОУ, ДОУ, УДО | Внебюджетные средства |
| 1.16 | Развитие сети дополнительных образовательных услуг (в том числе платных), на основе изучения потребностей населения в учреждениях образования всех типов и видов | Весь период | МОУ | Внебюджетные средства |
| 1.17 | Развитие (информационное, программно-методическое, нормативно-правовое) форм получения общего образования (семейное, очно-заочное, экстернат) | Весь период | ОУ |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт зданий ОУ: № 86, № 21 № 118, ММУК №1 старого здания ОУ № 39 | 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | РУО, ОУ | 90000,0 50000,0 80000,0 100000,0 Всего 320000,0 |
| 1.19 | Строительство нового здания ОУ № 39 на 800 мест | 2006 - 2007 г. | РУО, ОУ | 200000,0 |
| 1.20 | Строительство новой общеобразовательной школы на 550 мест в микрорайоне «Ботанический» | 2005 г. | РУО | 150000,0 |
| 1.21 | Изучение потребности и открытие специализированных групп для изучения русского языка по программе "Русский язык как иностранный" для обучающихся, не владеющих или плохо владеющих русским языком (ОУ № 131, 87, 156, 102, 59, 132,) | 2005 г. | РУО, ОУ | Внебюджетные средства |
| 1.22 | Информирование родителей, общественности о сети, услугах, реализуемых образовательных программах в учреждениях района | ежегодно | МОУ, РУО |  |

| - Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, социальным заказом микросоциума через: - обновление содержания образования, внедрение современных форм организации образовательного процесса - здоровьесберегающий характер образования - мониторинг качества образования - развитие воспитательной системы района и системы дополнительного образования - обеспечение современного уровня профессиональной компетентности педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Обновление содержания образования, внедрение современных форм организации образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка, апробация и внедрение новой организационно-содержательной модели образовательной деятельности в ДОУ, направленной на изменение: - содержания образования (соответствие целей заявленных программ целям, определяемым ДОУ) - организации педагогического процесса, в том числе гибкого режима пребывания ребёнка в ДОУ, оптимального графика работы педагогов - образовательной среды - стиля педагогического общения (предоставление ребёнку возможности широкого и разнообразного круга общения). Базовые площадки нововведений ДОУ № 463, 519, 508, 566, 438, 398 , 121, 587, 493 |  |  | Весь период |  |  | ДОУ, РУО |  |  |  |
| 2.1.2 | Выявление соответствия объёма, содержания и организации образовательного процесса возрастно-половым возможностям дошкольника. |  |  | Весь период |  |  | РУО, ДОУ |  |  |  |
| 2.1.3 | Развитие содержания и форм индивидуальной работы педагогов с родителями в целях объединения усилий по обеспечению развития и преодолению затруднений ребёнка (на базе ДОУ № 358, 503, 548, 324, 586,) |  |  | 2005-2006 г.г |  |  | ДОУ, РУО |  |  |  |
| 2.1.4 | Обеспечение готовности ДОУ, педагогов, родителей к разработке и реализации программ индивидуального развития и образования ребёнка (ОУ № 223, 587, 519, 250) |  |  | Весь период |  |  | ДОУ, РУО |  |  |  |
| 2.1.5 | Разработка и внедрение программы «Преемственность» |  |  | 2005 г. 2006-2008 г |  |  | РУО, ДОУ |  |  |  |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа I ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  | Сбор и обобщение информационно-аналитических оснований для изменений в содержании и организации образовательного процесса в начальной школе, для корректировки образовательных программ |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ Районный методсовет |  |  |  |
| 2.1.7 |  | Переход школы первой ступени в режим развития на основе модернизированных образовательных программ и технологий и создание системы экспериментальной деятельности по данному направлению в ОУ № 32, 44, 87, 91, 106, 105, 132, 135, 180, 142, 197 |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ, Районный методсовет |  |  |  |
| 2.1.8 |  | Компенсация существенных «входных различий» первоклассников через организацию для них адаптационного периода индивидуальной продолжительности |  | 2005-2007 г |  |  | ОУ, РУО |  |  |  |
| 2.1.9 |  | Организация изучения мнения общественности, родителей, детей о затруднениях, возникающих при переходе с одной ступени общего образования на другую и их причины |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.10 |  | Введение обязательного изучения иностранного языка и информатики в начальной школе по мере готовности образовательных учреждений |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.11 |  | Внедрение информационных технологий в начальное образование через развитие условий доступности информационных образовательных ресурсов по мере готовности образовательных учреждений |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.12 |  | Апробация форм организации образовательного процесса без домашних заданий в начальной школе (ОУ № 132, 131, 197, 87, 102) |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.13 |  | Изучение опыта и возможностей введения безотметочной системы оценивания успешности ребёнка в начальной школе - экспериментальная деятельность по введению безотметочной системы оценивания успешности ребенка (ОУ № 84, 131, 106, 135, 142) - организация повышения квалификации педагогов по вопросам реализации педагогической диагностики, психолого-педагогического сопровождения учащихся |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.14 |  | Апробация пилотного проекта «Одаренные дети» в школе I ступени Лицея № 135 |  | 2005-2006 г. |  |  | ОУ |  |  |  |
| 2.1.15 |  | Анализ качества результата образования школьников по программе 1-4 |  | 2005 г |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
|  |  | Школа II -III ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 |  | Апробация форм организации образовательного процесса без домашних заданий в школе II ступени (ОУ № 132, 131, 197, 87, 102) |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.17 |  | Изменение организации образовательного процесса с целью развития потребности и способности школьников оценивать свои достижения, осуществлять ответственный выбор в ОУ № 102, 105, 177, 44, 87, 132, 137, 142, 197 |  | Весь период |  |  | ОУ |  |  |  |
| 2.1.18 |  | Реализация городской программы «Одаренные дети» в рамках на базе опорных центров и площадок (Лицеи № 180, 135, Гимназии № 39, 177, ОУ № 20, 32, 61, 91, 106) |  | 2004 г, 2005-2008 г |  |  | ОУ РУО |  |  |  |
| 2.1.19 |  | Разработка и реализация модели образовательного учреждения для одаренных детей на базе Лицея № 180 (II-III ступень) |  | 2005-2008 г.г. |  |  | ОУ |  |  |  |
| 2.1.20 |  | Создать условия (управленческие, кадровые, учебно-методические, организационно-содержательные, материально-технические, финансовые) для обеспечения знания выпускниками средней школы на уровне функциональной грамотности как минимум одного иностранного языка |  | Весь период |  |  | ОУ |  | Внебюджетные средства |  |
| 2.1.21 |  | Разработка (на конкурсной основе), апробация и введение во всех ОУ предмета «Основы предпринимательства» (8-11 класс) |  | 2005–2006 гг. |  |  | ОУ |  | 10,0 |  |
| 2.1.22 |  | Развитие содержания и форм индивидуальной и групповой работы педагогов с родителями в целях объединения усилий по обеспечению развития и преодолению затруднений ребенка в достижении результата образования |  | Весь период |  |  | ОУ |  |  |  |
| 2.1.23 |  | Отработка, апробация и внедрение гибкой системы профилей обучения в старшей школе, в том числе путем кооперации старшей ступени общего образования с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования В том числе - анализ состояния «профильного» обучения в ОУ района (№ 39, 180, 135, 177, 132, 20, 105, 106, 87, 52, 61, 91, 59, 182, МУК№ 1) - организация системы открытых мероприятий по знакомству педагогической и родительской общественности с путями развития профильного обучения в ОУ района - анализ опыта организации предпрофильного обучения в ОУ района (ОУ № 44, 87, 132, 197, 105) |  | - г. 2005 г 2006 г. |  |  | ОУ, РУО |  |  |  |
| 2.1.24 |  | Создание районного центра профессиональной ориентации школьников на базе МУК-1 для своевременной диагностики и оказании помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении |  | 2005-2007 г. |  |  | ОУ, МУК, РУО |  | 1000,0 |  |
| 2.1.25 |  | Создание в системе допрофессиональной ориентации школьников условий для психологической поддержки учащихся, помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии с учетом фактических данных и прогнозов районной службы занятости, потребностей городского рынка труда |  | Весь период |  |  | ОУ, МУК, РУО |  | Внебюджетные средства |  |
| 2.1.26 |  | Разработка нового содержания допрофессиональной ориентации по блоку профессий, востребованных городским и районным рынком труда, в условиях межшкольных учебных комбинатов и центров образования |  | 2005-2006 г. |  |  | ОУ, МУК |  |  |  |
| 2.1.27 |  | Создание организационно-управленческих условий для обеспечения индивидуальной, дифференцированной профориентационной и профессиональной подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов |  | Весь период |  |  | ОУ, МУК, РУО,ОУ |  |  |  |
| 2.1.28 |  | Развитие и сопровождение (нормативно-правовое, информационное, научно-методическое) международных контактов и сотрудничества ОУ в сфере образования (ученический обмен, участие в международных проектах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах) |  | Весь период |  |  | ОУ, РУО |  |  |  |
| Специальное (коррекционное) образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 |  | Разработка подпрограммы по созданию организационно-управленческих условий для осуществления специального (коррекционного) образования в массовой школе |  | 2005 г. |  |  | ОУ, РУО |  |  |  |
| 2.1.30 |  | Создание комплекса условий для организации и работы районной психолого-педагогической и медицинской службы (ППМС) |  | 2006-2007 г. |  |  | РУО |  |  |  |
| 2.1.31 |  | Приобретение новой специальной учебной литературы, программно-методического и учебно-технического обеспечения образовательного процесса в ОУ № 34, 118, 56 |  | 2005 г. |  |  | РУО |  |  |  |
| 2.1.32 |  | Научно-методическое сопровождение организации образовательного процесса в специальных (коррекционных) классах массовых школ, позволяющее сохранить психическое и физическое здоровье его участников (ОУ № 102, 132, 87, 197, 59) |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.33 |  | Отработка и осуществление многоступенчатости процедуры диагностики на основе анализа поведения и деятельности ребёнка. |  | Весь период |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.34 |  | Внедрение информационных технологий в специальное (коррекционное) образование в массовых школах и СКОШ через развитие условий доступности информационных образовательных ресурсов |  | 2007-2008 г. |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.1.35 |  | Подготовка управленческих условий для перехода на профильную начальную профессиональную подготовку выпускников ОУ № 34,118 |  | 2005-2006 г. |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.2. Мониторинг качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Анализ выполнения системы требований к содержанию и методам коррекционно-педагогической работы в ДОУ общеразвивающего и компенсирующего видов как обязательного компонента государственного образовательного стандарта дошкольного образования. |  | ежегодно |  |  | ДОУ |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Анализ качества управленческих и педагогических условий, способствующих формированию речевой развивающей среды в ДОУ |  | Ежегодно |  |  | РУО, ДОУ |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Создание организационно-содержательных условий для проведения мониторинга качества образования воспитанников ДОУ |  | 2005 г |  |  | РУО, ДОУ |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Организация деятельности педагогов в различных формах по вычленению факторов успешности, основы которых закладываются на каждой ступени общего образования. |  | 2005 г |  |  | МОУ |  |  |  |
| 2.2.5 |  | Развитие системы организационно-содержательных и учебно-методических условий по реализации требований ГОС НРК. В том числе: - пополнение программного и учебно-методического обеспечения образовательных программ; - подбор и внедрение измерительного инструментария качества образования на основе компетентностного подхода (для проведения промежуточной аттестации, итоговой аттестации, рубежных контрольных работ) - создание творческих коллективов по коррекции программно-методической продукции, контрольно-измерительного инструментария, обеспечивающих реализацию Государственных образовательных стандартов; - проведение мониторинговых исследований по определению динамики развития ключевых компетентностей учащихся (в обращении с проблемными ситуациями, в диалоге, в групповом взаимодействии, в саморазвитии) - проведение исследования по вопросу реализации Государственных образовательных стандартов в образовательном процессе; - отработка механизмов взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, общественности по вопросам реализации ГОС(НРК), формирование, условий для осознанного выбора учащимися дальнейшего жизненного пути: - организация и проведение итоговой аттестации |  | Весь период |  |  | РУО ОУ, Экспертный Совет РУО ОУ, Экспертный Совет РУО РУО ОУ, РУО ОУ, РУО ОУ, РУО |  |  |  |
| 2.2.6 |  | Мониторинг влияния организации образовательного процесса на состояние здоровья детей и сотрудников |  | Весь период |  |  | МУО |  |  |  |
| 2.2.7 |  | Мониторинг результативности школьного этапа интеллектуальных, спортивно-технических соревнований, творческих конкурсов и фестивалей различных уровней |  | Весь период |  |  | МОУ, РУО |  |  |  |
| 2.2.8 |  | Мониторинг результативности системы профессионального самоопределения выпускников |  | Весь период |  |  | МОУ |  |  |  |
| 2.2.9 |  | Мониторинг результативности предпрофильного обучения |  | 2005- 2007 г. |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.2.10 |  | Анализ влияния различных организационно-содержательных форм дополнительного образования на развитие социально значимых качеств личности |  | Весь период |  |  | УДО |  |  |  |
| 2.2.11 |  | Мониторинг наркоситуации в образовательных учреждениях Чкаловского района. |  | Весь период. |  |  | РУО, МОУ |  |  |  |
| 2.2.12 |  | Мониторинг положения несовершеннолетних, обучающихся в ОУ района). |  | Весь период. |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.2.13 |  | Разработка программы мониторинга ПМПС |  | 2005-2006 |  |  | РУО |  |  |  |
| 2.3.Здоровьесберегающий характер образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Оптимизация работы по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья детей с учётом их индивидуальных особенностей. Разработка и реализация подпрограмм: «Здоровье дошкольника» «Здоровье школьника» |  | Весь период |  |  | РУО ДОУ, РУО ОУ, РУО |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Обеспечение психолого – медико – педагогического сопровождения индивидуального развития ребёнка. Создание условий выявления нарушений в развитии детей раннего и дошкольного возраста и оказание им своевременной помощи. |  | 2005-2007 г г |  |  | ДОУ, РУО |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Научно-методическое сопровождение организации образовательного процесса в начальной школе, позволяющего сохранить психическое и физическое здоровье его участников |  | Весь период |  |  | ОУ, РУО Районный методсовет |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Анализ эффективности системы педагогических мер в МОУ по снижению численности дезадаптивных детей. |  | ежегодно |  |  | МОУ, РУО |  |  |  |
| 2.3.5 |  | Создание консультационного пункта по первичной профилактике зависимостей детей дошкольного возраста на базе ДОУ № 493 |  | 2006 г |  |  | ДОУ |  |  |  |
| 2.3.6 |  | Внедрение модульной обучающей профилактической программы МЦ «Холис» по первичной профилактике зависимостей от ПАВ для учащихся 5-8 классов. |  | 2004 - 2005 г. |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.3.7 |  | Апробация и внедрение специальной профилактической программы МЦ «Холис» для учащихся 7 классов по профилактике пивного алкоголизма. |  | 2004 - 2006 г. |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.3.8 |  | Апробация и внедрение программы первичной профилактики зависимостей от ПАВ МЦ «Холис» для ДОУ. |  | 2004- 2006 г. |  |  | РУО, ДОУ |  |  |  |
| 2.3.9 |  | Апробация и внедрение программы «Ресурсы здоровья» для внеклассной работы в 5-8 классах. |  | 2004- 2006 г. |  |  | РУО, ОУ |  |  |  |
| 2.3.10 |  | Развитие форм организации и содержания деятельности детей в период летней оздоровительной компании |  | Весь период |  |  | РУО, МОУ |  |  |  |
| 2.3.11 |  | Организация работы МОУ по вакцинопрофилактике детей и сотрудников |  | Весь период |  |  | РУО, МОУ |  |  |  |
| 2.4. Развитие воспитательной системы района и системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Анализ состояния воспитательной системы образовательного учреждения |  | 2005 г | ОУ |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  |  | Анализ состояния социальной практики несовершеннолетних в МОУ на каждой ступени общего образования, в системе дополнительного образования. |  | ежегодно | МОУ, РУО |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  |  | Развитие воспитательной системы района через: 1.Организацию центров воспитания на базе ОУ: - Школа - центр творчества - ОУ № 20, 59, 214, 32, 61, 54 - Школа - центр правовой культуры - ОУ № 132, 59, 106 - Школа - центр наркопрофилактики - ОУ № 21, 142, 196, 137 - Школа - центр культуры здоровья - ОУ № 52, 177, 156, - Школа - центр превентивных технологий - ОУ № 131, 102, 197, 196. 2. Организацию и развитие детского Центра «Пресса и телевидение» на базе ЦВР |  | Весь период 2005 г | ОУ, РУО |  | 1 600, 0 |  |  |
| 2.4.4. |  |  | Расширение различных организованных форм дополнительного (в том числе платного) образования в ОУ всех типов и видов, анализ их влияния на развитие социально- значимых качеств личности. |  | Весь период | МОУ, РУО |  |  |  |  |

| 2.4.5 | Разработка содержания учебных программ дополнительного (в том числе платного) образования на основе принципов актуальности, вариативности, дифференцированности, индивидуализации, проблематизации, | Весь период | МОУ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.6 | Разработка механизмов реализации социальных гарантий детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Весь период | ОУ, РУО, социальные партнеры |  |
| 2.4.7 | Создание условий для приобретения несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, индивидуального опыта, необходимого для самостоятельной жизни, общения со сверстниками и взрослыми | Весь период | ОУ |  |
| 2.4.8 | Развитие форм и содержания деятельности детского самоуправления | Весь период | МОУ |  |
| 2.4.9 | Развитие вариативности содержания программ воспитательной работы с детьми и моделей воспитательных систем, способствующих развитию интеллектуальной, эмоционально-чувственной и деятельностной сфер личности | Весь период | МОУ, РУО |  |
| 2.4.10 | Расширение сферы здоровьеформирующих досуговых услуг и использование возможностей учреждений дополнительного образования в организации внеурочной деятельности в ОУ | Весь период | МОУ, РУО |  |
| 2.4.11 | Создание и развитие Центра детской прессы и телевидения на базе Центра внешкольной работы | с 2005 года | ЦВР, РУО | 1500,0 |
| 2.4.12 | Совершенствование системы поощрения детских инициатив со стороны администрации района и РУО | Весь период | РУО | 300,0 |
| 2.4.13 | Участие в конкурсе среди ОУ г. Екатеринбурга на лучшую организацию профилактической работы. | ежегодно | ОУ |  |
| 2.4.14 | Организация и проведение районного фестиваля «Мы выбираем жизнь». | 2004 -2005 | РУО, ОУ, социальные партнеры |  |
| 2.4.15 | Проведение районной акции «Дети против наркотиков» по оформлению автотранспортных средств и железобетонных ограждений детскими рисунками. | 2 квартал каждого года | РУО, ОУ |  |
| 2.4.16 | Организация межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, КДН и ЗП администрации Чкаловского района, с институтом педагогической юриспруденции, | Весь период | РУО, ОУ, социальные партнеры |  |
| 2.4.17 | Создание при органах Управления образования детских приёмных с широким оповещением об их работе детского населения | 2004-2005 г. | РУО, ОУ |  |
| 2.4.18 | Разработка методических рекомендаций для педагогов и родителей с целью обеспечения комплексных мер по борьбе с беспризорностью, асоциальным поведением детей и молодёжи, социальным сиротством. | 2005 г | РУО, ОУ |  |
| 2.4.19 | Создание и организация работы кабинетов по профилактике наркомании, алкоголизма и иных зависимостей в образовательных учреждениях (№ 21, 91, 102, 182, 196, 132, 197, 177, 137, 142): - составление электронной версии сборника действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность в сфере профилактики зависимостей от ПАВ, ВИЧ-инфекции и острых отравлений в быту; - приобретение научно-популярной, научно-методической, справочной литературы по проблемам профилактики зависимостей от ПАВ, ВИЧ-инфекции и острых отравлений в быту; - создание справочно-информационной базы данных об учреждениях системы профилактической работы в г. Екатеринбурге. | 2004 – 2005 г. | РУО, МОУ |  |
| 2.4.20 | Профилактика (средствами системы образования и через межведомственное взаимодействие) негативных явлений в детской и молодежной среде через: - взаимодействие с центром «Холис», учреждениями здравоохранения; - взаимодействие с инспекцией по делам несовершеннолетних, органами правопорядка; - взаимодействие с учреждениями опеки и попечительства; - организация горячих телефонов, телефонов доверия; - организация психологической поддержки и юридической помощи несовершеннолетним на базе образовательных учреждений, клубов по месту жительства и др. | Весь период | РУО, ОУ, социальные партнеры |  |
| 2.5. Обеспечение современного уровня профессиональной компетентности педагогических работников |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Разработка и реализация подпрограммы «Кадры» | 2004 г | РУО |  |
| 2.5.2 | Анализ результативности системы повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников | ежегодно | МОУ, РУО |  |
| 2.5.3 | Курсовая подготовка руководителей образовательных учреждений и резерва руководителей по программе «Педагогический менеджмент» | 2005 г | РУО |  |
| 2.5.4 | Курсовая подготовка педагогических работников по профилактическим программам муниципального центра «Холис», Центра профилактики ВИЧ и СПИДа | Весь период | РУО, ОУ |  |
| 2.5.5 | Проведение конкурса на премию главы администрации района «Лидер в образовании» | ежегодно | РУО | 100, 0 в год. Всего 400, 0 |
| 2.5.6 | Проведение районного этапа конкурса «Учитель года» | ежегодно | РУО, МОУ | 5,0 |
| 2.5.7 | Создание системы повышения профессиональной компетентности педагогов в соответствии с целями, задачами образования периода детства, основного, среднего (полного) общего, коррекционного образования через участие в: - курсовой переподготовке, - педчтениях - конференциях, - семинарах, - творческих мастерских, - конкурсах, - мастер-классах - защитах творческих проектов | Весь период | РУО, МОУ | Внебюджетные средства |
| 2.5.8 | Анализ результативности системы повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников | ежегодно | МОУ, РУО |  |
| 2.5.9 | Развитие системы мониторинга качества профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников на основе компетентностного подхода | Весь период | МОУ, РУО |  |
| 2.5.10 | Развитие форм и содержания деятельности Методического и Экспертного советов при РУО | Весь период | РУО |  |
| 2.5.11 | Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений | Весь период | РУО, МОУ |  |
| 2.5.12 | Организация приемов молодых специалистов, молодых педагогов у руководителей администрации Чкаловского района, в Управлении образования | ежегодно | РУО, социальные партнеры | Всего 20,0 |
| 2.5.13 | Организация приема руководителей образовательных учреждений у Главы администрации в честь профессионального праздника «Дня учителя» | ежегодно | РУО, социальные партнеры | 280,0 |
| 2.5.14 | Награждение лучших педагогических и руководящих работников государственными, отраслевыми, ведомственными наградами | ежегодно | РУО, МОУ | 10,0 |
| 3 . Обеспечение эффективности управления образованием |  |  |  |  |
| 3.1 | Коллективный анализ результатов деятельности образовательных учреждений с вычленением проблем (разрывов между желаемым и действительным результатом). | ежегодно | МОУ, РУО |  |
| 3.2 | Анализ соответствия структуры управления и программы развития ОУ | По графику | РУО |  |
| 3.3 | Проведение экспертизы качества управленческой деятельности руководителей ОУ | Весь период по графику | РУО |  |
| 3.4 | Коллективный анализ (с привлечением педагогов, учащихся и родителей, общественности) соответствия реализуемой в МОУ образовательной программы требованиям ГОС и потребностям социально-экономического развития района | ежегодно | МОУ |  |
| 3.5 | Создание организационно-управленческих условий для образовательных учреждений, работающих в режиме развития. В том числе: - проведение тендера для формирования районных экспериментальных площадок по наиболее важным для системы образования проблемам развития - проведение семинаров, Круглых столов, научно-практических конференций по различным направлениям инновационной деятельности в системе образования района - издание информационных сборников по проблемам развития муниципальной образовательной системы | ежегодно ежегодно ежегодно | РУО РУО, МОУ РУО | Всего 50,0 |
| 3.6 | Обеспечение информационного и экспертного сопровождения деятельности специалистов РУО, руководителей, педагогов и учащихся ОУ, родителей обучающихся и воспитанников | Весь период | РУО |  |
| 3.7 | Организация широкого обсуждения проблем, характеризующих состояние системы образования через: - проведение информационных дней (встреч) в РУО, совещаний, семинаров, конференций для управленцев, педагогов, родителей, - проведение круглых столов по проблемам: - качества образования, - образовательных потребностей населения, - состояния психо-физического здоровья детей, - стратегического развития образовательных учреждений | ежегодно | РУО, МОУ |  |
| 3.8 | Формирование и обучение резерва руководящих работников из числа педагогических работников образовательных учреждений | ежегодно | МОУ, РУО |  |
| 3.9 | Развитие форм и содержания деятельности педагогических активов на уровне района (объединений, творческих лабораторий, временных научно-исследовательских коллективов и др) | Весь период | РУО, МОУ |  |
| 3.10 | Развитие форм взаимодействия с общественными организациями, ведомствами, социальными партнерами. | Весь период | РУО, МОУ, социальные партнеры |  |
| 3.11 | Развитие системы изучения в районе образовательных потребностей детей и их родителей с целью обеспечения возможности выбора образовательных услуг (в том числе платных) и коррекции содержания образовательной программы МОУ | Весь период | МОУ |  |
| 3.12 | Использование различных форм совместной деятельности (педагогов, учащихся, родителей, социальных партнеров, учредителей МОУО) по созданию условий реализации образовательной программы МОУ, созданию адаптивной развивающей среды | Весь период | МОУ, РУО, социальные партнеры |  |
| 3.13 | Информирование всех членов образовательного сообщества о результатах реализации программ развития образовательных учреждений в разнообразных формах | Не реже 1 раза в полугодие | МОУ |  |
| 3.14 | Замена школьной мебели в соответствии с росто-возрастными особенностями детей | Весь период | РУО, ОУ | 2005г.– 2000,0 2006г.– 2000,0 2007г.– 2000,0 2008 г- 2000,0 |
| 3.15 | Ремонт помещений столовых в ОУ | Весь период | РУО,ОУ | 2005г.– 1650,0 2006г.– 870,0 2007г.– 1050,0 2008 г- 1320,0 |
| 3.16 | Ремонт и замена технологического оборудования в столовых ОУ и пищеблоках ДОУ | Весь период | РУО, ОУ | 2005г.– 1000,0 2006г.– 920,0 2007г.– 630,0 2008 г- 630,0 |
| 3.17 | Приобретение мебели для школьных столовых | Весь период | РУО,ОУ | 2005г.– 2000,0 2006г.– 2000,0 2007г.– 2000,0 2008г.- 2000,0 |
| 3.18 | Приобретение детской мебели для ДОУ | Весь период | РУО, ДОУ | 2005г.– 925,0 2006г.– 1020,0 2007г.– 1120,0 2008г.- 1250,0 |
| 3.19 | Восстановление, приобретение, установка и обслуживание систем для локальной очистки воды | Весь период | РУО, МОУ | 2005г.– 700,0 2006г.– 800,0 2007г. – 900,0 2008 г- 1000,0 |
| 3.20 | Анализ состояния программного обеспечения, библиотечных фондов с целью их оптимального использования и пополнения | ежегодно | МОУ, РУО |  |
| 3.21 | Разработка и реализация подпрограммы «Школьная библиотека как информационно-методический центр ОУ» | Весь период | МОУ, РУО | 2005г.– 150,0 2006г.– 175,0 2007г. – 200,0 2008 г- 225,0 |
| 3.22 | Участие в реализации городского проекта «Информатизация системы образования» в ОУ № 21, 32, 87, 180 | Весь период | МОУ, РУО |  |
| 3.23 | Переоборудование компьютерных классов в ОУ, подключение к сети Internet | Весь период | МОУ, РУО | 2005г.– 300,0 2006г.– 300,0 2007г. – 300,0 2008 г- 300,0 |
| 3.24 | Реализация программы по обеспечению противопожарной безопасности в МОУ | ежегодно | МОУ, РУО | 2005г.– 6500,0 2006г.– 4650,0 2007г. – 4815,0 2008 г- 5996,5 |
| 3.25 | Реализация программы текущих ремонтов зданий и сооружений МОУ в соответствии с утвержденным титулом | ежегодно | МОУ, РУО | 2005г.– 20000,0 2006г.– 22000,0 2007г. – 24200,0 2008 г- 26620,0 |

### РАЗДЕЛ 5  Финансирование программы развития ОУ

| Направления развития | 2005 год (В тыс. руб) | 2006 год (В тыс. руб) | - год (В тыс. руб) | - год (В тыс. руб) | Итого на 4тода (В тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для всех категорий детского населения Чкаловского района | 263 960 | 154 760 | 184 162 | 105 515,0 | 706 897,0 |
| Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, социальным заказом микросоциума | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 1050,0 |
| Обеспечение эффективности управления образованием | 30 237,5 | 31 747,5 | 34 227,5 | 37 353,5 | 133 566,0 |
| Итого | 294460,0 | 186770,0 | 218652,0 | 143 131,0 | 843 013,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Структура сети образовательных учреждений района

| микрорайон | Химмаш | Шинный, Уктус |  |  | Елизавет | Ботанический | Центральный | Вторчермет | Отдаленные районы (п. Рудный, п. Горный Шит, п. Шабры) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Типы и виды образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Дошкольные образовательные учреждения (№ №) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеразвивающие | 127, 250, 476, 519 |  |  |  |  | 324 | 48,497, 438 | 148,362, 405, 463, 508, 398, 566 | 316, 537 |
| С приоритетным направлением: Интеллектуального развития Художественно-эстетического развития | 424 |  |  |  |  | 587 |  | 121 546 |  |
| компенсирующие | 548 |  |  |  |  |  |  | 341,443,405 |  |
| комбинированные | 427 |  |  |  |  | 586 | 493 | 358,360 |  |
| прогимназия |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |
| ## Общеобразовательные учреждения (№ №) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ординарные - с углубленным изучением предметов | 20 86, 132, 105 |  | 131 59 91 |  | 214 52 | 32 32, 197 | 102 | 21,44, 61,84, 87,156 61 1 06 | 54,137, 142 |
| лицеи, гимназии | 135 |  |  |  |  | 180 177 | 39 |  |  |
| Для детей с проблемами в здоровье |  |  | 56 |  |  |  |  | 28 |  |
| Школы - интернаты | 20 |  | 56 |  |  |  |  | 28 |  |
| Работающие по программам: специального (коррекционного) образования VII вида VIII вида | 34 |  | 59,91,131 |  | 52, |  | 102 118 | 21,61,84,87,106 | 54,137,142 |
| Центры образования | 182 |  |  |  |  |  |  | 196 |  |
| Вечерние школы | 182 |  |  |  |  |  |  | 195 |  |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦДТ «Химмашевец» ДЮСШ «Кристалл» |  |  |  |  |  |  | ЦВР |  |
| Учреждения профессиональной подготовки школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 182 |  |  |  |  |  | МУК № 1 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Финансирование расходов образовательных учреждений в 2001-2003 г.г.

|  | Дошкольные ОУ |  |  | Общеобразовательные |  |  | Интернаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Всего расходов, тыс.руб. | 40420 | 57646 | 66896 | 120832 | 171182 | 217402 | 12814 | 16101 | 19730 |
| Расходы на оплату труда с начислениями,% | 44 | 52 | 53 | 72 | 76 | 67 | 42 | 42 | 52 |
| Расходы на текущий ремонт зданий, % | 4,8 | 7,7 | 7,7 | 3,2 | 4,1 | 4,7 | 2 | 2,2 | 3,4 |
| Расходы на развитие материально-технической базы, % | 2 | 4,9 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 1,4 | 2 |
| Расходы на 1 ребенка, руб. в год | 12679 | 18020 | 19021 | 4328 | 6439 | 8849 | 23730 | 32202 | 36810 |

Приложение №3

Износ зданий и сооружений, в которых функционируют образовательные учреждения

| Период постройки здания | До 1940 г | 40-е годы | 50-е годы | 60-е годы | 70-е годы | 80-е годы | 90-е годы | С 2000 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Возраст» зданий | Около 70 лет | Около 60 лет | Около 50 лет | Около 40 лет | Около 30 лет | Около 20 лет | От 10 до 15 лет | До 10 лет |
| ДОУ № |  |  |  | 362,398,405,443,427,476, 360,424,463,438 | 148,250,493, 497,503,519 546,566,121, 508,548, | 48,341, 127,223 | 324,358, 586,587 |  |
| ОУ № | 34,39,118 | 86,182 | 54,106МУК №1, ЦВР | 20,21,28,44, 56,61,87,91, 105,131,132,142,196 | 52,59,102135 | 156,214 ЦДТ | 32,180 197,177 | Пристрой к ОУ № 135 |
| итого | 3 (4,5 %) | 2 (3%) | 4 (6%) | 23(35%) | 15 (23%) | 7 (10,6) | 8 (12%) | 1(1,5%) |